## График поставки материалов и об
График поставки материалов и оборудования
Объект: «Организация прогородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 "Подольск-Нахабино") Этап 4 "Реконструкция станции Царицыно. I этап организации движения" Наружные сети канализации.
0226-1295-04-00-27-НК1-ППР
№ | Наименование строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во | Плановая дата поставки на объект
1 | Труба раструбная ВЧШГ 200х6000 с наружным цинковым и внутренним чементно-песчаным покрытием | м | 402.7 | 1 неделя
2 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа Д = 225х13,4 мм техническая | м | 172.2 | 1 неделя
3 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа Д = 225х13,4 мм техническая | м | 10
4 | Футляр из стальной трубы диаметром 530х12 мм марка стали 17Г1С с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной заводской изоляцией из двухслойного полимерного покрытия толщиной не менее 2,5 мм (термоплавкий полимерный подслой и защитный слой на основе экструдированного полиэтилена) усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 | м | 163.8 | 1 неделя
5 | Футляр из стальной трубы диаметром 325х8 мм марка стали Б20 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной заводской изоляцией из двухслойного полимерного покрытия толщиной не менее 2,5 мм (термоплавкий полимерный подслой и защитный слой на основе экструдированного полиэтилена) усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 | м | 9.2
6 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы ПЭ Æ225х13,4 мм | шт | 74 | 1 неделя
7 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы ПЭ Æ110х6,6 мм | шт | 4 | 1 неделя
8 | Гильза стальная Æ219х6,0 мм ГОСТ 10704-91 Марка стали Б-20 ГОСТ 10705-80 L=250 м | шт | 7 | 1 неделя
9 | Гильза стальная Æ219х6,0 мм ГОСТ 10704-91 Марка стали Б-20 ГОСТ 10705-80 L=250 м | шт | 40 | 1 неделя
10 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену ж/б колодца Æ110х6,6 мм | шт | 4 | 1 неделя
11 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену ж/б колодца Æ225х13,4 мм | шт | 10 | 1 неделя
12 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-20-5 | шт | 85 | 1 неделя
13 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-10 | шт | 20 | 1 неделя
14 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-5 | шт | 7 | 1 неделя
15 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,5 | шт | 21 | 1 неделя
16 | Плита перекрытия ПК-20 | шт | 15 | 1 неделя
17 | Опорное кольцо К-1а | шт | 12 | 1 неделя
18 | Плита ПДП 3,0х1,75 | шт | 24 | 1 неделя
19 | Стремянка | шт | 10 | 1 неделя
20 | Ходовые скобы СК-1 | шт | 24 | 1 неделя
21 | Ходовые скобы СК-2 | шт | 33 | 1 неделя
22 | Ходовые скобы СК-3 | шт | 51 | 1 неделя
23 | Ходовые скобы СК-4 | шт | 20 | 1 неделя
24 | Ходовые скобы СК-5 | шт | 11 | 1 неделя
25 | Скобы ГС-1 | шт | 144 | 1 неделя
26 | Скобы ГС-4 | шт | 210 | 1 неделя
27 | Лоток | шт | 12 | 1 неделя
28 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-15-10 | шт | 9 | 1 неделя
29 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-15-5 | шт | 4 | 1 неделя
30 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-10 | шт | 3 | 1 неделя
31 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-5 | шт | 2 | 1 неделя
32 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,5 | шт | 7 | 1 неделя
33 | Плита перекрытия ПК-15 | шт | 5 | 1 неделя
34 | Опорное кольцо К-1а | шт | 5 | 1 неделя
35 | Плита днища КД-36 | шт | 5 | 1 неделя
36 | Стремянка | шт | 5 | 1 неделя
37 | Ходовые скобы СК-1 | шт | 10 | 1 неделя
38 | Ходовые скобы СК-2 | шт | 3 | 1 неделя
39 | Ходовые скобы СК-3 | шт | 9 | 1 неделя
40 | Ходовые скобы СК-4 | шт | 6 | 1 неделя
41 | Ходовые скобы СК-5 | шт | 5 | 1 неделя
42 | Скобы ГС-1 | шт | 36 | 1 неделя
43 | Скобы ГС-3 | шт | 24 | 1 неделя
44 | Лоток | шт | 5 | 1 неделя
45 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-15-10 | шт | 5 | 1 неделя
46 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-15-5 | шт | 5 | 1 неделя
47 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,5 | шт | 13 | 1 неделя
48 | Плита перекрытия ПК-10 | шт | 8 | 1 неделя
49 | Опорное кольцо К-1а | шт | 8 | 1 неделя
50 | Плита днища КД-30 | шт | 8 | 1 неделя
51 | Стремянка | шт | 9 | 1 неделя
52 | Ходовые скобы СК-1 | шт | 16 | 1 неделя
53 | Ходовые скобы СК-2 | шт | 7 | 1 неделя
54 | Ходовые скобы СК-3 | шт | 14 | 1 неделя
55 | Ходовые скобы СК-4 | шт | 9 | 1 неделя
56 | Ходовые скобы СК-5 | шт | 7 | 1 неделя
57 | Скобы ГС-1 | шт | 39 | 1 неделя
58 | Скобы ГС-2 | шт | 18 | 1 неделя
59 | Лоток | шт | 8 | 1 неделя
60 | Люки ОУЭ-600, маркировка "К" | шт | 25 | 1 неделя
61 | Отвод сварной 90˚ ПЭ100 SDR17 Æ110х6,6 | шт | 2 | 1 неделя
62 | Втулка под фланец 90˚ ПЭ100 SDR17 Æ110х6,6 | шт | 2 | 1 неделя
63 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 МПа для ПЭ труб Æ110 мм | шт | 2 | 1 неделя
64 | Фланцевая заглушка DN100 мм Р = 1,0 МПа | шт | 2 | 1 неделя
65 | Болты М16-8gх220.58.ТД30 | шт | 16 | 1 неделя
66 | Гайка М16-7Н.5.ТД30 | шт | 16 | 1 неделя
67 | Труба стальная Æ25х3,2 мм L=0,15 м | шт | 16 | 1 неделя
68 | Труба раструбная ВЧШГ 200х6000 с наружным цинковым и внутренним чементно-песчаным покрытием | м | 5.3 | 1 неделя
69 | Стальной лист 12х400х1200 мм | шт | 1 | 1 неделя
70 | Балка БМ2 6000х500х400 мм | шт | 1 | 1 неделя
71 | Балка БМ5 2500х500х200 мм | шт | 1 | 1 неделя
72 | Блоки ФБС-9.3-6т 300х880х580 мм | шт | 9 | 1 неделя
73 | Втулки под фланец ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 МПа Æ225 мм | шт | 4 | 1 неделя
74 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 МПа для ПЭ труб Æ225 мм | шт | 4 | 1 неделя
75 | Задвижка шиберная фланцевая чугунная DN200 мм Р = 1,0 МПа | шт | 4 | 1 неделя
76 | Телескопический шток для задвижки DN200 Н=3,0-4,0 м | шт | 4 | 1 неделя
77 | Ковер чугунный | шт | 2 | 1 неделя
78 | Подушка под ковер | шт | 2 | 1 неделя
79 | Полоса стальная горячекатаная 150х10 мм L=1000 мм | шт | 8 | 1 неделя
80 | Труба стальная Æ325х6,0 мм | м | 2.7 | 1 неделя
81 | Погружной насосный агрегат Q=2,14 л/с, Н=14,5 м | шт | 3 | 1 неделя
82 | Автоматическая трубная муфта DN40 | шт | 3 | 1 неделя
83 | Задвижка клиновая DN50 | шт | 5 | 1 неделя
84 | Шиберный затвор DN200 | шт | 2 | 1 неделя
85 | Обратный клапан DN50 | шт | 3 | 1 неделя
86 | Подводящий патрубок DN200 | шт | 2 | 1 неделя
87 | Напорный патрубок ПЭ100 SDR14 Æ110 мм | шт | 2 | 1 неделя
88 | Внутренний трубопровод ПЭ100 SDR17 Æ63 мм | шт | 3/2 | 1 неделя
89 | Поплавковый выключатель | шт | 5 | 1 неделя
90 | Верхний кронштейн | шт | 3 | 1 неделя
91 | Направляющие для насосов | шт | 6 | 1 неделя
92 | Цепь подъёмная | шт | 5 | 1 неделя
93 | Лестница | шт | 1 | 1 неделя
94 | Анкер фундаментный Æ20 мм | шт | 24 | 1 неделя
95 | Корпус КНС SN8 Æ2800 мм | шт | 1 | 1 неделя
96 | Крышка люка | шт | 1 | 1 неделя
97 | Кабельный ввод | шт | 2 | 1 неделя
98 | Вентиляционная труба | шт | 1 | 1 неделя
99 | Эксплуатационная площадка | шт | 1 | 1 неделя
100 | Сороудерживающая корзина | шт | 2 | 1 неделя
101 | Направляющие корзины | шт | 4 | 1 неделя
102 | Манометр | шт | 2 | 1 неделя
103 | Шкаф управления КНС, GSM | шт | 1 | 1 неделя