## Лист1
Согласовано:
График строительно-монтажных работ по объекту Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск – Нахабино. Реконструкция станции Подольск
№ п/п | Наименование видов работ | Исполнитель работ | Стоимость работ без НДС
|  |  |  | июнь | [15 empty] | Июль
|  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Наружные сети водоснабжения. 0224-0-НВ
| Устройство шпунтового ограждения котлована | ООО "Алькор" | bar: июнь 16 to июнь 23
| Устройство котлована | ООО "Алькор" | bar: июнь 17 to июнь 23
| Устройство щеб. и бет. подготовки | ООО "Алькор" | bar: июнь 18 to июнь 23; Июль 5 to Июль 6
| Устройство колодцев | ООО "Алькор" | bar: июнь 19 to июнь 23; Июль 5 to Июль 8
| Устройство гидроизоляции стен колодцев | ООО "Алькор" | bar: июнь 20 to июнь 23; Июль 5 to Июль 8
| Разработка траншеи под водопровод | ООО "Алькор" | bar: июнь 16 to июнь 23; Июль 5 to Июль 6
| монтаж рабочей трубы | ООО "Алькор" | bar: июнь 18 to июнь 23; Июль 5 to Июль 10
| Устройство песчаного основания | ООО "Алькор" | bar: июнь 20 to июнь 23; Июль 5 to Июль 10
| Обратная засыпка колодцев | ООО "Алькор" | bar: июнь 22 to июнь 23; Июль 5 to Июль 15
| Устройство упоров | ООО "Алькор" | bar: Июль 5 to Июль 10
2 | Благоустройство | bar: Июль 5 to Июль 17
| Генеральнй директор ООО "Алькор" |  | Жукова С.И.