## Лист1
Согласовано:
График строительно-монтажных работ по объекту Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск – Нахабино. Реконструкция станции Подольск
№ п/п | Наименование видов работ | Исполнитель работ | Стоимость работ без НДС
|  |  |  | Май | [30 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль | [30 empty] | Август
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Канализация К1
| Устройство шпунтового ограждения котлована | ООО "Алькор" | bar: Май 15 to Июнь 22
| Устройство котлована | ООО "Алькор" | bar: Май 18 to Июнь 30
| Устройство щеб. и бет. подготовки | ООО "Алькор" | bar: Май 18 to Июль 1
| Устройство колодцев | ООО "Алькор" | bar: Май 19 to Июль 7
| Устройство гидроизоляции стен колодцев | ООО "Алькор" | bar: Май 21 to Июль 8
| разработка траншеи подканализацию | ООО "Алькор" | bar: Май 15 to Июль 3
| монтаж рабочей трубы | ООО "Алькор" | bar: Май 17 to Июль 11
| Обратная засыпка траншеи и котлованов | ООО "Алькор" | bar: Май 21 to Июль 15
| Устройство упоров | ООО "Алькор" | bar: Май 20 to Июль 15
7 | Наружные сети водоотведения 0224-0-НК
| Устройство приемного и рабочего котлованов под ГНБ | ООО "Алькор" | bar: Июнь 20 to Июль 4
| Горизонтально направленное бурение | ООО "Алькор" | bar: Июль 2 to Июль 4
| разработка траншеи под сеть | ООО "Алькор" | bar: Июль 5 to Июль 20
| Устройство песчаного основания | ООО "Алькор" | bar: Июль 7 to Июль 20
| установка футляра | ООО "Алькор" | bar: Июль 9 to Июль 20
| монтаж рабочей трубы | ООО "Алькор" | bar: Июль 9 to Июль 20
| Обратная засыпка траншеи и котлованов | ООО "Алькор"
8 | Благоустройство | bar: Май 13 to Август 1
| Генеральнй директор ООО "Алькор" |  | Жукова С.И.