## Лист1
Утверждаю
ДКРС-Москва ОАО "РЖД
Согласовано: | [49 empty] | ___________________________________________________
"____"____________2020 г.
График строительно-монтажных работ по объекту Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск – Нахабино. Реконструкция станции Подольск
№ п/п | Наименование видов работ | Исполнитель работ | Ед. изм. | Планируемый обем | Стоимость работ без НДС
[17 empty] | Май | [30 empty] | Июнь
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Водопровод ПК 424+65,34
| Устройство шпунтового ограждения котлована | ООО "Алькор" | тн | 18 | bar: 20 to 21; 27 to 28; Май 5 to Май 6; Май 13 to Май 14; Май 21 to Май 22
| Устройство котлована | ООО "Алькор" | м3 | 532 | bar: 21 to 25; 28 to Май 2; Май 6 to Май 10; Май 14 to Май 18; Май 22 to Май 25
| Устройство щеб. и бет. подготовки | ООО "Алькор" | м3 | 25 | bar: Май 9; Май 17; Май 25
| Устройство колодцев | ООО "Алькор" | шт | 4 | bar: Май 3 to Май 4; Май 11 to Май 12; Май 18 to Май 19; Май 26 to Май 27
| Устройство гидроизоляции стен колодцев | ООО "Алькор" | м2 | 144 | bar: Май 5 to Май 8; Май 13 to Май 16; Май 20 to Май 24; Июнь 20
| ГНБ | ООО "Алькор" | м | 321 | bar: 26 to Июнь 9; Июнь 15 to Июнь 19
| установка футляра | ООО "Алькор" | м | 321 | bar: 30 to Июнь 14
| монтаж рабочей трубы | ООО "Алькор" | м | 321 | bar: Май 5 to Май 13; Май 17 to Май 24; Май 28 to Июнь 4; Июнь 8 to Июнь 18
| забутовка футляра | ООО "Алькор" | м3 | 14 | bar: Май 15; Май 26; Июнь 6; Июнь 20
| Обратная засыпка колодцев | ООО "Алькор" | м3 | 250 | bar: Май 17; Май 28; Июнь 8; Июнь 22
| Генеральнй директор ООО "Алькор" |  |  |  | Жукова С.И.