## Лист1
Утверждаю
ДКРС-Москва ОАО "РЖД
Согласовано: | [37 empty] | ___________________________________________________
"____"____________2020 г.
График строительно-монтажных работ по объекту Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск – Нахабино. Реконструкция станции Подольск
№ п/п | Наименование видов работ | Исполнитель работ | Ед. изм. | Планируемый обем | Стоимость работ без НДС
[6 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Ливневая канализация (К2)
| Устройство шпунтового ограждения котлована | ООО "Алькор" | тн | 22
| Устройство котлована | ООО "Алькор" | м3 | 532 | bar: Июнь 1 to Июнь 30
| Устройство щеб. и бет. подготовки | ООО "Алькор" | м3 | 25 | bar: Июнь 2 to Июль 3
| Устройство колодцев | ООО "Алькор" | шт | 4 | bar: Июнь 3 to Июль 5
| Устройство гидроизоляции стен колодцев | ООО "Алькор" | м2 | 144 | bar: Июнь 3 to Июль 5
| разработка траншеи | ООО "Алькор" | м3 | 1560
| монтаж рабочей трубы | ООО "Алькор" | м | 560
| забутовка футляра | ООО "Алькор" | м3 | 14 | bar: Июнь 19 to Июнь 22
| разработка котлована под аккумулирующие емкости | ООО "Алькор" | м3 | 166 | bar: Июнь 23 to Июнь 29
| бетонные работы | ООО "Алькор" | м3 | 70 | bar: Июнь 18 to Июль 3
| обратная засыпка | ООО "Алькор" | м3 | 70 | bar: Июль 4 to Июль 25
| Обратная засыпка колодцев | ООО "Алькор" | м3 | 250
| Генеральнй директор ООО "Алькор" |  |  |  | Жукова С.И.