## График поставки материалов и об
График поставки материалов и оборудования
Объект: «Организация прогородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 "Подольск-Нахабино") Этап 4 "Реконструкция станции Царицыно. I этап организации движения" Наружные сети дождевой канализации.
0226-1295-04-00-27-НК2-ППР
№ | Наименование строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во | Плановая дата поставки на объект
1 | Труба полипропиленовая SN 8 кН/м2 DN/ID 400 мм | м | 114.3 | 1 неделя
2 | Труба полипропиленовая SN 8 кН/м2 DN/ID 200 мм | м | 2.5 | 1 неделя
3 | Труба полипропиленовая SN 16 кН/м2 DN/ID 400 мм | м | 543.9 | 1 неделя
4 | Труба полипропиленовая SN 16 кН/м2 DN/ID 200 мм | м | 39.9 | 1 неделя
5 | Труба полипропиленовая SN 24 кН/м2 DN/ID 400 мм | м | 387 | 1 неделя
6 | Труба полипропиленовая SN 24 кН/м2 DN/ID 200 мм | м | 19.4 | 1 неделя
7 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 МПа Æ450х26,7 мм техническая | м | 124.7 | 1 неделя
8 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 МПа Æ315х18,7 мм техническая | м | 16 | 1 неделя
9 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 МПа Æ225х13,4 мм техническая | м | 6.2 | 1 неделя
10 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 МПа Æ200х11,9 мм техническая | м | 7.4 | 1 неделя
11 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 МПа Æ160х9,5 мм техническая | м | 2 | 1 неделя
12 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 МПа Æ63х3,8 мм техническая | м | 7.8 | 1 неделя
13 | Труба чугунная канализационная ТЧК-250-1000 ГОСТ 6942-98 | м | 3 | 1 неделя
14 | Труба чугунная канализационная ТЧК-200-1000 ГОСТ 6942-98 | м | 8.9 | 1 неделя
15 | Труба чугунная канализационная ТЧК-150-1000 ГОСТ 6942-98 | м | 5 | 1 неделя
16 | Труба чугунная канализационная ТЧК-100-1000 ГОСТ 6942-98 | м | 7.9 | 1 неделя
17 | Футляр из стальной трубы диаметром 720х12 мм марка стали 17Г1С с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной заводской изоляцией из двухслойного полимерного покрытия толщиной не менее 2,5 мм (термоплавкий полимерный подслой и защитный слой на основе экструдированного полиэтилена) усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 | м | 92.8 | 1 неделя
18 | Футляр из стальной трубы диаметром 720х8 мм марка стали 17Г1С с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной заводской изоляцией из двухслойного полимерного покрытия толщиной не менее 2,5 мм (термоплавкий полимерный подслой и защитный слой на основе экструдированного полиэтилена) усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 | м | 26.3 | 1 неделя
19 | Футляр из стальной трубы диаметром 530х8 мм марка стали 17Г1С с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной заводской изоляцией из двухслойного полимерного покрытия толщиной не менее 2,5 мм (термоплавкий полимерный подслой и защитный слой на основе экструдированного полиэтилена) усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 | м | 10.8 | 1 неделя
20 | Футляр из стальной трубы диаметром 426х8 мм марка стали Б20 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной заводской изоляцией из двухслойного полимерного покрытия толщиной не менее 2,5 мм (термоплавкий полимерный подслой и защитный слой на основе экструдированного полиэтилена) усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 | м | 6 | 1 неделя
21 | Футляр из стальной трубы диаметром 377х8 мм марка стали Б20 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной заводской изоляцией из двухслойного полимерного покрытия толщиной не менее 2,5 мм (термоплавкий полимерный подслой и защитный слой на основе экструдированного полиэтилена) усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 | м | 0.4 | 1 неделя
22 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы ПЭ Æ450х26,7 мм | шт | 48 | 1 неделя
23 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы ПЭ Æ450х26,7 мм | шт | 14 | 1 неделя
24 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы ПЭ Æ315х18,7 мм | шт | 8 | 1 неделя
25 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы ПЭ Æ225х13,4 мм | шт | 3 | 1 неделя
26 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы ПЭ Æ200х11,9 мм | шт | 4 | 1 неделя
27 | Опорно-направляющее кольцо ОНК для трубы ПЭ Æ160х9,5 мм | шт | 2 | 1 неделя
28 | Гильза стальная Æ219х6,0 мм ГОСТ 10704-91 Марка стали Б-20 ГОСТ 10705-80 L=250 мм | шт | 2 | 1 неделя
29 | Гильза стальная Æ273х6,0 мм ГОСТ 10704-91 Марка стали Б-20 ГОСТ 10705-80 L=250 мм | шт | 1 | 1 неделя
30 | Гильза стальная Æ325х6,0 мм ГОСТ 10704-91 Марка стали Б-20 ГОСТ 10705-80 L=250 мм | шт | 1 | 1 неделя
31 | Гильза стальная Æ377х6,0 мм ГОСТ 10704-91 Марка стали Б-20 ГОСТ 10705-80 L=250 мм | шт | 1 | 1 неделя
32 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену колодца Æ450х26,7 мм | шт | 10 | 1 неделя
33 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену колодца Æ315х18,7 мм | шт | 8 | 1 неделя
34 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену колодца Æ225х13,4 мм | шт | 2 | 1 неделя
35 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену колодца Æ200х11,9 мм | шт | 4 | 1 неделя
36 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену колодца Æ160х9,5 мм | шт | 2 | 1 неделя
37 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену колодца Æ63х3,8 мм | шт | 2 | 1 неделя
38 | Втулка защитная для прохода ПП труб через стенку колодца DN/ID 200 мм | шт | 22 | 1 неделя
39 | Втулка защитная для прохода ПП труб через стенку колодца DN/ID 400 мм | шт | 168 | 1 неделя
40 | Колодцы дождеприёмные сборные пластиковые d=1000 мм с фланцевым соединением | шт | 21 | 1 неделя
41 | Колодцы смотровые сборные пластиковые d=1000 мм с фланцевым соединением | шт | 24 | 1 неделя
42 | Колодцы смотровые сборные пластиковые d=1500 мм с фланцевым соединением | шт | 32 | 1 неделя
43 | Колодцы смотровые сборные пластиковые d=2000 мм с фланцевым соединением | шт | 6 | 1 неделя
44 | Люки ДБ2 (В125)-2-30х50 | шт | 21 | 1 неделя
45 | Люки Т(250)-Д.2-60 | шт | 56 | 1 неделя
46 | Люки ТМ(Д400)-Д.2-60 | шт | 6 | 1 неделя
47 | Фильтр-патрон | шт | 1 | 1 неделя
48 | Отвод сварной 90˚ ПЭ100 SDR17 Æ315х18,7 мм | шт | 4 | 1 неделя
49 | Отвод сварной 90˚ ПЭ100 SDR17 Æ200х11,9 мм | шт | 2 | 1 неделя
50 | Отвод сварной 90˚ ПЭ100 SDR17 Æ160х9,5 мм | шт | 1 | 1 неделя
51 | Отвод сварной 90˚ ПЭ100 SDR17 Æ63х3,8 мм | шт | 2 | 1 неделя
52 | Втулка под фланец 90˚ ПЭ100 SDR17 Æ315х18,7 мм | шт | 4 | 1 неделя
53 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Æ200х11,9 мм | шт | 2 | 1 неделя
54 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Æ160х9,5 мм | шт | 1 | 1 неделя
55 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Æ63х3,8 мм | шт | 2 | 1 неделя
56 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 МПа для ПЭ труб Ø 315 мм | шт | 4 | 1 неделя
57 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 МПа для ПЭ труб Ø 200 мм | шт | 2 | 1 неделя
58 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 МПа для ПЭ труб Ø 160 мм | шт | 1 | 1 неделя
59 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 МПа для ПЭ труб Ø 63 мм | шт | 2 | 1 неделя
60 | Фланцевая заглушка DN300 мм Р = 1,0 МПа | шт | 4 | 1 неделя
61 | Фланцевая заглушка DN200 мм Р = 1,0 МПа | шт | 2 | 1 неделя
62 | Фланцевая заглушка DN150 мм Р = 1,0 МПа | шт | 1 | 1 неделя
63 | Фланцевая заглушка DN50 мм Р = 1,0 МПа | шт | 2 | 1 неделя
64 | Болты М16-8gx220.58.ТД30 | шт | 72 | 1 неделя
65 | Болты М12-8gx220.58.ТД30 | шт | 8 | 1 неделя
66 | Гайка М16-7Н.5.ТД30 | шт | 72 | 1 неделя
67 | Гайка М12-7Н.5.ТД30 | шт | 8 | 1 неделя
68 | Труба стальная Ø25х3,2 мм L=0,15 м | шт | 72 | 1 неделя
69 | Труба стальная Ø20х2,8 мм L=0,15 м | шт | 8 | 1 неделя
70 | Погружной насосный агрегат Q=145 л/с, Н=11,52 м | шт | 3 | 1 неделя
71 | Автоматическая муфта DN200 | шт | 3 | 1 неделя
72 | Задвижка клиновая фланцевая DN200 PN16 | шт | 3 | 1 неделя
73 | Задвижка шиберная ножевая DN200 PN10 | шт | 2 | 1 неделя
74 | Клапан обратный фланцевый DN200 PN16 | шт | 3 | 1 неделя
75 | Задвижка шиберная ножевая с удл. Штоком DN200 PN10 | шт | 1 | 1 неделя
76 | Подводящий патрубок DN400 | шт | 1 | 1 неделя
77 | Напорный патрубок ПЭ100 SDR17 Ø315 мм | шт | 2 | 1 неделя
78 | Внутренний трубопровод ПЭ100 SDR17 Ø225 мм | шт | 3 | 1 неделя
79 | Поплавковый датчик уровня | шт | 5 | 1 неделя
80 | Направляющие для насосов | шт | 6 | 1 неделя
81 | Цепь подъёмная, оцинкованная сталь | шт | 4 | 1 неделя
82 | Лестница | шт | 1 | 1 неделя
83 | Анкер фундаментный Ø20 мм | шт | 24 | 1 неделя
84 | Корпус КНС СВТ Ø3000 | шт | 1 | 1 неделя
85 | Крышка люка | шт | 4 | 1 неделя
86 | Кабельный ввод | шт | 3 | 1 неделя
87 | Вентиляционная труба | шт | 1 | 1 неделя
88 | Эксплуатационная площадка | шт | 1 | 1 неделя
89 | Сороудерживающая корзина | шт | 1 | 1 неделя
90 | Направляющие корзины | шт | 2 | 1 неделя
91 | Шкаф управления насосами УХЛ4 2 ввода, АВР | шт | 1 | 1 неделя
92 | Муфта электросварная DN225 | шт | 2 | 1 неделя
93 | Отвод электросварной 90° DN225 | шт | 2 | 1 неделя
94 | Погружной насосный агрегат Q=33,6 л/с, Н=14,58 м | шт | 2 | 1 неделя
95 | Автоматическая муфта DN100 | шт | 1 | 1 неделя
96 | Задвижка клиновая фланцевая DN150 PN16 | шт | 1 | 1 неделя
97 | Клапан обратный фланцевый DN150 PN16 | шт | 1 | 1 неделя
98 | Подводящий патрубок DN250 | шт | 1 | 1 неделя
99 | Напорный патрубок ПЭ100 SDR17 Ø160 мм | шт | 1 | 1 неделя
100 | Выключатель поплавковый | шт | 1 | 1 неделя
101 | Направляющие для насосов | шт | 3 | 1 неделя
102 | Цепь подъёмная, оцинкованная сталь | шт | 2 | 1 неделя
103 | Лестница | шт | 1 | 1 неделя
105 | Корпус КНС Ø1500 | шт | 8 | 1 неделя
106 | Крышка люка | шт | 1 | 1 неделя
107 | Кабельный ввод | шт | 1 | 1 неделя
108 | Вентиляционная труба с дефлектором | шт | 2 | 1 неделя
109 | Эксплуатационная площадка | шт | 1 | 1 неделя
110 | Шкаф управления насосами УХЛ4 2 ввода, АВР | шт | 1 | 1 неделя
111 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 DN160 | шт | 1 | 1 неделя
112 | Погружной насосный агрегат Q=101 л/с, Н=14,24 м | шт | 1 | 1 неделя
113 | Автоматическая муфта DN100 | шт | 3 | 1 неделя
114 | Задвижка клиновая фланцевая DN200 PN16 | шт | 3 | 1 неделя
115 | Задвижка шиберная ножевая DN200 PN10 | шт | 3 | 1 неделя
116 | Клапан обратный фланцевый DN200 PN16 | шт | 2 | 1 неделя
117 | Задвижка шиберная ножевая с удл. Штоком DN400 PN10 | шт | 3 | 1 неделя
118 | Подводящий патрубок DN400 | шт | 1 | 1 неделя
119 | Напорный патрубок ПЭ100 SDR17 Ø 315 мм | шт | 1 | 1 неделя
120 | Поплавковый датчик уровня | шт | 2 | 1 неделя
121 | Направляющие для насосов | шт | 3 | 1 неделя
122 | Цепь подъёмная, оцинкованная сталь | шт | 5 | 1 неделя
123 | Лестница | шт | 6 | 1 неделя
124 | Анкер фундаментный Ø20 мм | шт | 4 | 1 неделя
125 | Корпус КНС СВТ Ø3000 | шт | 1 | 1 неделя
126 | Крышка люка, сталь | шт | 24 | 1 неделя
127 | Кабельный ввод | шт | 1 | 1 неделя
128 | Вентиляционная труба | шт | 4 | 1 неделя
129 | Эксплуатационная площадка | шт | 3 | 1 неделя
130 | Сороудерживающая корзина | шт | 1 | 1 неделя
131 | Направляющие корзины | шт | 1 | 1 неделя
132 | Шкаф управления насосами УХЛ4 2 ввода, АВР | шт | 1 | 1 неделя
133 | Муфта электросварная DN225 | шт | 2 | 1 неделя
134 | Переход литой ПЭ100 SDR17 DN315-225 | шт | 1 | 1 неделя
135 | Корпус труба Веллпайп СВТ DN/ID 3000 SN4 | м | 2 | 1 неделя
136 | Горловина труба Велпайп СВТ DN/IN 1000 SN4 | шт | 2 | 1 неделя
137 | Горловина труба Велпайп СВТ DN/IN 2000 SN4 | шт | 1 | 1 неделя
138 | Люк | шт | 13 | 1 неделя
139 | Лестница секционная | шт | 2 | 1 неделя
140 | Ремень стязной КГРСК-10/20/12 | шт | 1 | 1 неделя
141 | Насосный агрегат | шт | 3 | 1 неделя
142 | Автоматическая трубная муфта DN100 | шт | 3 | 1 неделя
143 | Задвижка с обрезиненным клином Ду150 PN16 | шт | 13 | 1 неделя
144 | Шаровой обратный клапан фланцевый Ду150 PN16 | шт | 2 | 1 неделя
145 | Погружной гидростатический датчик уровня | шт | 2 | 1 неделя
146 | Мешалка Lнапр=6,5 м | шт | 2 | 1 неделя
147 | Программируемое реле с дисплеем | шт | 1 | 1 неделя
148 | Шкаф управления | шт | 1 | 1 неделя