## График поставки материалов и об
График поставки материалов и оборудования
Объект: «Организация прогородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск-Нахабино (МЦД-2 "Подольск-Нахабино") Этап 4 "Реконструкция станции Царицыно. I этап организации движения" Наружные сети водоснабжения.
0226-1295-04-00-27-НВ-ППР
№ | Наименование строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во | Плановая дата поставки на объект
Устройство сетей водоснабжения ПК184+38,90, ПК184+41,60
1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа Д = 250х14,8 мм в том числе протаскивание | м /м | 421/209 | 1 неделя
2 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа Д = 110х6,6 мм | м | 108 | 1 неделя
3 | Футляр из стальной трубы диаметром 530х12 мм с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной заводской изоляцией из двухслойного полимерного покрытия толщиной не менее 2,5 мм (термоплавкий полимерный подслой и защитный слой на основе экструдированного полиэтилена) усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 | м | 209 | 1 неделя
4 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 23˚ Æ110 мм | шт | 2 | 1 неделя
5 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 56˚ Æ110 мм | шт | 2 | 1 неделя
6 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 80˚ Æ110 мм | шт | 1 | 1 неделя
7 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 88˚ Æ110 мм | шт | 1 | 1 неделя
8 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 90˚ Æ110 мм | шт | 2 | 1 неделя
9 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 10˚ Æ250 мм | шт | 2 | 1 неделя
10 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 13˚ Æ250 мм | шт | 2 | 1 неделя
11 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 45˚ Æ250 мм | шт | 4 | 1 неделя
12 | Отвод ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 90˚ Æ250 мм | шт | 2 | 1 неделя
13 | Отвод вертикальный ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 30˚ Æ250 мм | шт | 2 | 1 неделя
14 | Отвод вертикальный ПЭ100 SDR17 Ру = 1,0 Мпа 40˚ Æ250 мм | шт | 2 | 1 неделя
15 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 Мпа для ПЭ труб Æ50 мм | шт | 2 | 1 неделя
16 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 Мпа для ПЭ труб Æ110 мм | шт | 10 | 1 неделя
17 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 Мпа для ПЭ труб Æ160 мм | шт | 2 | 1 неделя
18 | Фланец стальной для разъёмных соединений Ру = 1,0 Мпа для ПЭ труб Æ250 мм | шт | 30 | 1 неделя
19 | Втулки под фланец ПЭ100 Ру = 1,0 Мпа Æ50 мм | шт | 2 | 1 неделя
20 | Втулки под фланец ПЭ100 Ру = 1,0 Мпа Æ50 мм | шт | 10 | 1 неделя
21 | Втулки под фланец ПЭ100 Ру = 1,0 Мпа Æ50 мм | шт | 2 | 1 неделя
22 | Втулки под фланец ПЭ100 Ру = 1,0 Мпа Æ50 мм | шт | 30 | 1 неделя
23 | Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR17 Æ250х160 мм | шт | 9 | 1 неделя
24 | Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17 Æ250х250 мм | шт | 4 | 1 неделя
25 | Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой Æ250х150 мм | шт | 3 | 1 неделя
26 | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая чугунная DN50 мм Р = 1,0 МПа | шт | 2 | 1 неделя
27 | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая чугунная DN100 мм Р = 1,0 МПа | шт | 3 | 1 неделя
28 | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая чугунная DN250 мм Р = 1,0 МПа | шт | 1 | 1 неделя
29 | Дисковый поворотный затвор DN100 мм Р = 1,0 МПа | шт | 2 | 1 неделя
30 | Дисковый поворотный затвор DN250 мм Р = 1,0 МПа | шт | 10 | 1 неделя
31 | Переход ПЭ100 SDR11 Æ110х50 мм | шт | 2 | 1 неделя
32 | Переход ПЭ100 SDR11 Æ160х110 мм | шт | 7 | 1 неделя
33 | Пожарный гидрант DN150 Р = 1,6 МПа Н = 2,75 м | шт | 1 | 1 неделя
34 | Пожарный гидрант DN150 Р = 1,6 МПа Н = 3,0 м | шт | 1 | 1 неделя
35 | Пожарный гидрант DN150 Р = 1,6 МПа Н = 3,75 м | шт | 1 | 1 неделя
36 | Телескопический шток для задвижки DN100 Н = 2,0 - 2,5 м | шт | 2 | 1 неделя
37 | Телескопический шток для задвижки DN100 Н = 2,5 - 3,5 м | шт | 1 | 1 неделя
38 | Телескопический шток для задвижки DN250 Н = 2,0 - 2,5 м | шт | 1 | 1 неделя
39 | Фланцевая заглушка DN150 мм Р = 1,0 МПа | шт | 2 | 1 неделя
40 | Фланцевая заглушка DN250 мм Р = 1,0 МПа | шт | 5 | 1 неделя
41 | Демонтажная вставка Ру = 1,0 МПа DN250 | шт | 10 | 1 неделя
42 | Клапан воздушный комбинированный Ру = 1,0 МПа DN50 | шт | 2 | 1 неделя
43 | Труба стальная водогазопроводная Ду15 мм, длиной 0,1 м | шт | 2 | 1 неделя
44 | Кран трёхходовой под манометр DN15 Ру = 1,6 МПа | шт | 2 | 1 неделя
45 | Манометр Ру = 1,6 МПа | шт | 2 | 1 неделя
46 | Опорно-направляющее кольцо ОНК | шт | 86 | 1 неделя
47 | Гк\ерметизирующая уплотнительная манжета 250х530 мм | шт | 6 | 1 неделя
48 | Стеновое цилиндрическое кольцо с днищем КЦД -10-9ч | шт | 3 | 1 неделя
49 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-10-9ч | шт | 3 | 1 неделя
50 | Плита перекрытия П-10ч | шт | 3 | 1 неделя
51 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,5 | шт | 3 | 1 неделя
52 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,0 | шт | 1 | 1 неделя
53 | Опорное кольцо К-1а | шт | 3 | 1 неделя
54 | Лестница | шт | 3 | 1 неделя
55 | Скоба ходовая СК-1 | шт | 6 | 1 неделя
56 | Стеновое цилиндрическое кольцо с днищем КЦД -15-10ч | шт | 5 | 1 неделя
57 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-15-10ч | шт | 2 | 1 неделя
58 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-15-9ч | шт | 13 | 1 неделя
59 | Плита перекрытия П-15ч | шт | 5 | 1 неделя
60 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-3 | шт | 5 | 1 неделя
61 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,5 | шт | 2 | 1 неделя
62 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,0 | шт | 3 | 1 неделя
63 | Опорное кольцо К-1а | шт | 5 | 1 неделя
64 | Лестница | шт | 5 | 1 неделя
65 | Скоба ходовая СК-1 | шт | 10 | 1 неделя
66 | Стеновое цилиндрическое кольцо с днищем КЦД -20-10ч | шт | 5 | 1 неделя
67 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-20-10ч | шт | 4 | 1 неделя
68 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-20-6ч | шт | 9 | 1 неделя
69 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-20-5ч | шт | 1 | 1 неделя
70 | Плита перекрытия П-20ч | шт | 5 | 1 неделя
71 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-5 | шт | 1 | 1 неделя
72 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-3 | шт | 4 | 1 неделя
73 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,5 | шт | 3 | 1 неделя
74 | Стеновое цилиндрическое кольцо К-7-1,0 | шт | 2 | 1 неделя
75 | Опорное кольцо К-1а | шт | 5 | 1 неделя
76 | Лестница | шт | 5 | 1 неделя
77 | Скоба ходовая СК-1 | шт | 10 | 1 неделя
78 | Люки ОУЭ-600, маркировка "В" | шт | 10 | 1 неделя
79 | Люки ОУЭ-600, маркировка "Г" | шт | 3 | 1 неделя
80 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену ж/б колодца Æ110х6,6 мм | шт | 12 | 1 неделя
81 | Муфта защитная для прохода ПЭ труб сквозь стену ж/б колодца Æ250х14,8 мм | шт | 18 | 1 неделя