## Разработка траншеи
Объект капитального строительства
А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)». Пусковой комплекс (этап строительства) №4
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль», ОГРН 5147746164320, ИНН 7726757139
119571 г. Москва, проспект Вернадского, дом 92, корп.1, помещение XIV, комната 39, этаж 1, тел./ факс (499)-391-5487
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Строительная Компания №1», ОГРН 1167746790232, ИНН 9729021990,
119571, г. Москва, пр. Вернадского дом 92, корпус 1, комн. 11, тел./факс: +7 (495) 645-98-18,
Саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»,ОГРН 1097799003323, ИНН 7701016700
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО "ПК ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ", ОГРН 5157746102575, ИНН 7724343492 , 115682 , г. Москва, ул. Шипиловская, дом 64, корпус 1, оф. 147,
тел./факс (495) 287-60-31,№СРОС-227-01072010,СРО АСО «Поддержки организаций строительной отрасли», ОГРН 1097799011177,
ИНН 7701054053
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 12/ВЛ 6 кВ/ПК1730+35,53/МК |  |  |  |  | "29" марта 2020 г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Главный специалист ООО "Волгограднефтепроект" Дубакин А.В., приказ №60а от 12.11.2018
ООО "Волгограднефтепроект", ОГРН 1063459048168 ,ИНН 95236768, 400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, 85А
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпренимателя)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Начальник управления контроля качества Портнов В.В., приказ № КСК № 1/34 от 09.10.2019 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
Начальник управления по подготовке строительства Бердин А.В., № С-78-133456, приказ № 1 от 03.08.2018 г.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Ведущий инженер Горностаева М.В., приказ №30 от 25.05.2020г. ООО "ПК Электроинжиниринг",ОГРН 5157746102575,ИНН 7724343492
место нахождения: г. Москва, ул. Шипиловская, дом 64, корпус 1, оф. 147, тел./факс (495) 287-60-31
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН, индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Руководитель проекта Дожук С.В., приказ № 2 от 26.02.2020 г., ООО "Ремонтно-строительное и эксплутационное управление",
ОГРН 55147746344037, ИНН 7716789847, место нахождения: 129344, г. Москва, ул Искры, дом 31, корпус 1,эт. 6, пом. 601, тел. (495) 616-00-74
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН, индивидуального предпринимателя)
а так же иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, выполненных
ООО «РСУ-Э»
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
1.Монтаж кабеля СИП-3 1x95 (Lобщ.=1694 м) и монтаж металлокнструкций опор (Vобщ.=840 кг)
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
рабочая документация № 5-773-Р-НРиЗ-18-1.2-14.1, ООО "Телеком Проект", ГИП Калинин Р.И.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Сертификат качества на провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ, ТУ 3500-005-46600751-2006 СИП-3 1x95- 1 лист; Сертификат
качества на изолированный наконечник CPTA R 95-1 лист; Сертификат качества на герметичные ответвительные зажимы RР 240-1 лист;
Сертификат качества на траверсу одноцепную концевую для ж/б стойки SH188.3R-1 лист; Сертификат качества на кронштейн ОПН для ж/б стойки
SH701- 1 лист; Сертификат качества на крепление изолятора КИsI- 1 лист; Сертификат качества на изолятор штыревой фарфоровый SDI37-1лист;
Сертификат качества на изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина -1лист; Сертификат качества на наконечник кабельный с
болтами со срывной головкой 50-95 мм² SAL2.27-1лист; Сертификат качества на ленту бандажную стальную 19х0,75 мм COT37-1лист;
Сертификат качества на скрепу COT36- 1 лист; Сертификат качества на зажим натяжной НБ-2-6А-1 лист; Сертификат качества на звено промежуточное
промежуточное SH195-1 лист; Сертификат качества на зажим соединительный плашечный; магистраль: 6-95 Al; отпайка: 6-95 Al SL37.2- 1лист;
Сертификат качества на зажим соединительный плашечный; магистраль: 16-120 Al/Cu, отпайка:16-120 Al, 16-95 Cu SL4.26- 1лист;
Сертификат качества на зажим прокалывающий 35-157 / 35-157 мм², срывные головки, пластиковый кожух в комплекте SLW25.22-1 лист;
Сертификат качества на зажим анкерный клиновой для ВЛЗ, 35-70 мм² SO255-1 лист; Сертификат качества на Бандаж дистанционный для крепления
кабеля на опорах, просвет 50 мм, d=45-100 мм SO75.100- 1лист; Сертификат качества на кожух защитный для ответвительного зажима,
атмосферостойкий пластик SP15-1 лист; Сертификат качества на Конц. муфту с наконечниками для кабеля типа АСБ до 10 кВ сечением 240 мм² -1
лист; Сертификат качества на крепеж-1 лист; Сертификат качества на разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами
РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1- 1 лист; Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 -1 лист;
(наименование строительных материалов (изделий) реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям
1.Исполнителтная схема монтажа кабеля (ПК1730+35,53) - 1 лист
2.Сертификат качества на провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ, ТУ 3500-005-46600751-2006 СИП-3 1x95- 1 лист; Сертификат
качества на изолированный наконечник CPTA R 95-1 лист; Сертификат качества на герметичные ответвительные зажимы RР 240-1 лист;
Сертификат качества на траверсу одноцепную концевую для ж/б стойки SH188.3R-1 лист; Сертификат качества на кронштейн ОПН для ж/б стойки
SH701- 1 лист; Сертификат качества на крепление изолятора КИsI- 1 лист; Сертификат качества на изолятор штыревой фарфоровый SDI37-1лист;
Сертификат качества на изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина -1лист; Сертификат качества на наконечник кабельный с
болтами со срывной головкой 50-95 мм² SAL2.27-1лист; Сертификат качества на ленту бандажную стальную 19х0,75 мм COT37-1лист;
Сертификат качества на скрепу COT36- 1 лист; Сертификат качества на зажим натяжной НБ-2-6А-1 лист; Сертификат качества на звено промежуточное
промежуточное SH195-1 лист; Сертификат качества на зажим соединительный плашечный; магистраль: 6-95 Al; отпайка: 6-95 Al SL37.2- 1лист;
Сертификат качества на зажим соединительный плашечный; магистраль: 16-120 Al/Cu, отпайка:16-120 Al, 16-95 Cu SL4.26- 1лист;
Сертификат качества на зажим прокалывающий 35-157 / 35-157 мм², срывные головки, пластиковый кожух в комплекте SLW25.22-1 лист;
Сертификат качества на зажим анкерный клиновой для ВЛЗ, 35-70 мм² SO255-1 лист; Сертификат качества на Бандаж дистанционный для крепления
кабеля на опорах, просвет 50 мм, d=45-100 мм SO75.100- 1лист; Сертификат качества на кожух защитный для ответвительного зажима,
атмосферостойкий пластик SP15-1 лист; Сертификат качества на Конц. муфту с наконечниками для кабеля типа АСБ до 10 кВ сечением 240 мм² -1
лист; Сертификат качества на крепеж-1 лист; Сертификат качества на разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами
РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1- 1 лист; Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1-1 лист;
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: | начала работ |  | "28" | марта | 2020 г.;
| окончания работ |  | "28" | марта | 2020 г.
6. Работы выполнены в соответствии с
рабочей документацией и требованиями действующих нормативных документов: СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве",
СП 34.1325800.2017 "Подземные инженерные комуникации", СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства, ПУЭ.
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
Устройство заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | нет
Акт составлен в 5 экземплярах.
Приложения:
1. | Исполнителтная схема Установки стоек опор (ПК1730+35,53) - 1 лист
2.Сертификат качества на провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ, ТУ 3500-005-46600751-2006 СИП-3 1x95- 1 лист; Сертификат
качества на изолированный наконечник CPTA R 95-1 лист; Сертификат качества на герметичные ответвительные зажимы RР 240-1 лист;
Сертификат качества на траверсу одноцепную концевую для ж/б стойки SH188.3R-1 лист; Сертификат качества на кронштейн ОПН для ж/б стойки
SH701- 1 лист; Сертификат качества на крепление изолятора КИsI- 1 лист; Сертификат качества на изолятор штыревой фарфоровый SDI37-1лист;
Сертификат качества на изолятор натяжной композитный, 10 кВ, проушина-проушина -1лист; Сертификат качества на наконечник кабельный с
болтами со срывной головкой 50-95 мм² SAL2.27-1лист; Сертификат качества на ленту бандажную стальную 19х0,75 мм COT37-1лист;
Сертификат качества на скрепу COT36- 1 лист; Сертификат качества на зажим натяжной НБ-2-6А-1 лист; Сертификат качества на звено промежуточное
промежуточное SH195-1 лист; Сертификат качества на зажим соединительный плашечный; магистраль: 6-95 Al; отпайка: 6-95 Al SL37.2- 1лист;
Сертификат качества на зажим соединительный плашечный; магистраль: 16-120 Al/Cu, отпайка:16-120 Al, 16-95 Cu SL4.26- 1лист;
Сертификат качества на зажим прокалывающий 35-157 / 35-157 мм², срывные головки, пластиковый кожух в комплекте SLW25.22-1 лист;
Сертификат качества на зажим анкерный клиновой для ВЛЗ, 35-70 мм² SO255-1 лист; Сертификат качества на Бандаж дистанционный для крепления
кабеля на опорах, просвет 50 мм, d=45-100 мм SO75.100- 1лист; Сертификат качества на кожух защитный для ответвительного зажима,
атмосферостойкий пластик SP15-1 лист; Сертификат качества на Конц. муфту с наконечниками для кабеля типа АСБ до 10 кВ сечением 240 мм² -1
лист; Сертификат качества на крепеж-1 лист;
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Дубакин А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Портнов В.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)
Бердин А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Горностаева М.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Дожук С.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)